Zápis zo stretnutia

k projektu

Žilinská Inovačná Politika

- Stretnutie pracovného tímu projektu so zástupcami odboru regionálneho rozvoja VÚC

Dňa: 18.7.2006, 08:00 hod

- Miesto konania: VÚC, zasadacia miestnosť prednostu

Prítomní: prof. Milan Dado, Doc. Matilda Drozdová, Ing. Michal Janovčík, Mgr. Juraj Kavecký, Ing. Eva Kováčová,Ing. Miroslava Mikušová, Ing. Stanislav Pitoňák, prof. Mária Rostášová, Ing.  Elena Sivová

Priebeh stretnutia:

- M.Dado otvoril stretnutie, predstavil program a predostrel tému vhodnosti zapojenia ďalších osôb do projektu (poslanci, zástupcovia RRA)

- M.Drozdová predstavila priebeh a závery realizovanej  Regionálnej analýzy inovačného potenciálu, ako aj výsledky prieskumu dopytu a ich vzťah k spracovanej SWOT analýze

- M.Rostášová prezentovala implementáciu metodológie Technology foresigth v projekte ZIP, priblížila zúčastneným jej obsah a tému panelov (pracovného, referenčného a expertného), ktoré bude potrebné v blízkej budúcnosti vytvoriť

- Nasledovala diskusia v ktorej boli zúčastnení vyzvaní k tomu, aby sa vyjadrili k zrozumiteľnosti prezentovaného materiálu k Regional Technology Foresight (RTF). Tiež bol navrhnutý ďalší postup pre tvorbu panelov. Bolo odporučené aby sa k téme pristupovalo sektorovo, v náväznosti na ostatné VUC-ky. Tiež bolo navrhnuté vytvoriť skupinu podnikov, ktoré prejavujú záujem o tému inovácií a s týmito ďalej pracovať.

- Prejedaná bola aj téma oficiálneho menovania expertov. Za najvhodnejšieho kandidáta bol všetkými stranami označený prednosta VÚC, Ing. Blanár.

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia:

| AKTIVITA (úloha) | TERMÍN | ZODPOVEDNÝ |
| --- | --- | --- |
| Doplniť do správy z prieskumu údaje týkajúce sa reprezentatívnosti vzorky a sektorové vyjadrenia | 11.8.2006 | M.Rostášová |
| Spracovať návrh listu pre oslovovanie podnikov zo strany VÚC, majúcich záujem o tému inovácií a užšiu spoluprácu v rámci projektu | 4.8.2006 | Ing. Janovčík |
| Spracovať skrátenú slovenskú verziu správy z projektu určenú poslancom mestského zastupiteľstva | 11.8.2006 | Ing. Janovčík |
| Spracovať špecifikáciu profilov jednotlivých členov panelov Regional Technology Foresight (RTF) | 11.8.2006 | M.Rostášová a M.Drozdová |
| Navrhnúť mená členov panelov v rámci RTF | 18.8.2006 | VÚC |

Prílohy: prezentácie Závery z realizovaných aktivít, Regionálna analýza inovačného potenciálu podnikov I. a II., Implementácia metodológie Technology Foresight v projekte ZIP